## Module1
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Trần Hoàng Việt | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1 |  |  |  | nghỉ
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
2 | Tô Thanh Nam 5 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1 |  |  |  | Hiện tại tích hợp các phần chưa xong, validate chưa hoàn thiện.
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
3 | Nguyễn Huỳnh Thành Đạt 6 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1 |  |  |  | Hiện tại thì phần tích hợp còn thiếu phần đối tượng, code khá ok nhưng chưa cải tiến nhiều
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
4 | Nguyễn Phi Hùng 4.5 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1 |  |  |  | Phần tích hợp code còn thiếu nhiều, bắt điều kiện thiếu khá nhiều.
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
5 | Trương Hồng Sáng 6.5 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1 |  |  |  | Phần tích hợp chưa hoàn thành hết, code khá tốt nhưng tin nhắn validate chưa hay lắm
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
6 | Mai Xuân Duy 4 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1 |  |  |  | Code còn thiếu nhiều. CUối tuần cố gắng làm thêm để hôm sau được review lại
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
7 | Nguyễn Duy Tín 0 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1 |  |  |  | Chưa làm được gì cả
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
8 | Hoàng Bá Thiên | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1 |  |  |  | nghỉ
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
9 | Nguyễn Sỹ Thành Công | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
10 | Phùng Minh Hiếu | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
11 | Trần Văn Tuấn | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
12 | Trần Xuân Quảng | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1 |  |  |  | Nghỉ
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
13 | Phan Quốc Đôn 8 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1 |  |  |  | hoàn thành khá đầy đủ casestudy tuy nhiên do chưa có nhiều thời gian nên business còn chưa hoàn thiện lắm
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
14 | Trần Lê Viết Vũ 3 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1 |  |  |  | chức năng còn thiếu rất nhiều
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
15 | Đỗ Huỳnh Ngọc Thế 4 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1 |  |  |  | Chức năng còn thiếu nhiều. code còn lỗi
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
16 | Lê Trung Hiếu | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
17 | Huỳnh Trọng Huy 2 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1 |  |  |  | Chức năng còn thiếu rất nhiều
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
18 | Đỗ Thành Phát | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 1 | 1
|  | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 | 1
|  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2
|  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3
|  | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 3 | 1
|  | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 3 | 2
|  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 4 | 1
|  | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 4 | 2
|  | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 6 | 1
|  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 6 | 2
|  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | review | review
| Dealine | 22/07/2020 | 24/07/2020 | 26/07/2020 | 28/07/2020 | 30/07/2020 | 2020-01-08 | 2020-03-08 | 2020-05-08 | 2020-07-08 | 2020-10-08 | 2020-12-08 | 14/08/2020 | 16/08/2020 | 18/08/2020
| Requirement | Req 1 task 1 | Req 1 task 2 | Req 2 task 1 | Req 2 task 2 | Req 2 task 3 | Req 3 task 1 | Req 3 task 2 | Req 4 task 1 | Req 4 task 2 | Req 5 task 1,2,3 | Req 5 task 4,5 | Req 6 task 1 | Req 6 task 2 | Review
Student Name | Trần Hoàng Việt | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | bar: 2020-03-08
| Tô Thanh Nam | ◎
| Nguyễn Huỳnh Thành Đạt | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | bar: 2020-01-08 to 2020-03-08
| Nguyễn Phi Hùng | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | bar: 2020-01-08 to 2020-03-08
| Trương Hồng Sáng | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | bar: 2020-01-08 to 2020-12-08
| Mai Xuân Duy | ◎
| Nguyễn Duy Tín | ◎
| Hoàng Bá Thiên | ◎ | ◎
Trần Xuân Quảng
| Phan Quốc Đôn | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | bar: 2020-01-08 to 2020-07-08
| Trần Lê Viết Vũ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| Đỗ Huỳnh Ngọc Thế | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | bar: 2020-01-08 to 2020-03-08
Lê Trung Hiếu
Huỳnh Trọng Huy
| Đỗ Thành Phát | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | bar: 2020-01-08 to 2020-03-08
|  | Process status |  |  |  | Review status
|  |  | Not yet start |  |  | ◎ | bar: 2020-01-08
|  |  | Done |  |  | ✖ | bar: 2020-01-08

## Module2
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Trần Hoàng Việt | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1 |  |  | finish
|  | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2 |  |  | finish
|  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 3 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 4 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 5 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 6
|  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 7
|  | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 8
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 9
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 10
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 11
|  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | review | review
2 | Tô Thanh Nam | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1 |  |  | finish
|  | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2 |  |  | finish
|  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 3 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 4 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 5 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 6
|  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 7
|  | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 8
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 9
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 10
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 11
|  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | review | review
3 | Nguyễn Huỳnh Thành Đạt | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1 |  |  | finish
|  | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2 |  |  | finish
|  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 3 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 4 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 5 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 6 |  |  | finish
|  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 7 |  |  | finish
|  | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 8 |  |  | finish
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 9 |  |  | finish
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 10
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 11
|  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | review | review
4 | Trương Hồng Sáng | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1 |  |  | finish |  | Phần validate chua hiển thị thông báo , phần customer chưa làm exception, chức năng booking,
|  | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2 |  |  | finish
|  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 3 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 4 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 5 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 6
|  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 7
|  | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 8
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 9
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 10
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 11
|  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | review | review |  | 7
5 | Mai Xuân Duy | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1 |  |  | finish
|  | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2 |  |  | finish
|  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 3 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 4
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 5
|  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 6
|  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 7
|  | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 8
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 9
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 10
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 11
|  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | review | review
6 | Phan Quốc Đôn | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1 |  |  | finish
|  | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2 |  |  | finish
|  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 3 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 4 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 5 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 6 |  |  | finish
|  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 7 |  |  | finish
|  | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 8 |  |  | finish
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 9 |  |  | finish
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 10 |  |  | finish
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 11 |  |  | finish
|  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | review | review |  | 9
7 | Trần Lê Viết Vũ | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1 |  |  |  | vắng
|  | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2
|  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 3
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 4
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 5
|  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 6
|  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 7
|  | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 8
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 9
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 10
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 11
|  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | review | review
8 | Đỗ Huỳnh Ngọc Thế | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1 |  |  | finish |  | CHưa hoàn thành, mới làm đến task 4
|  | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2 |  |  | finish
|  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 3 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 4 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 5
|  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 6
|  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 7
|  | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 8
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 9
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 10
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 11
|  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | review | review |  | 4
9 | Huỳnh Trọng Huy | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1 |  |  | finish
|  | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2
|  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 3
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 4
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 5
|  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 6
|  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 7
|  | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 8
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 9
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 10
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 11
|  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | review | review
10 | Lê Hữu Long | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1 |  |  | finish
|  | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2
|  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 3
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 4
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 5
|  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 6
|  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 7
|  | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 8
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 9
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 10
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 11
|  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | review | review
11 | Đỗ Thành Phát | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1 |  |  | finish |  | chưa bắt dòng số không được nhập chữ
|  | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2 |  |  | finish
|  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 3 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 4 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 5 |  |  | finish
|  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 6
|  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 7
|  | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 8
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 9
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 10
|  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 11
|  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | review | review |  | 5

## Module3-database
STT | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Trần Hoàng Việt | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 1
|  | 2020-12-05 | 2020-12-07 | 2,3,4
|  | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 5,6,7,8
|  | 2020-12-11 | 2020-12-13 | 8,9,10
|  | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 11,12,13
|  | 2020-12-17 | 2020-12-19 | 14,15,16
|  | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 17,18,19
|  | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 20,21,22
|  | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 23,24,25
|  | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 26,27,28
|  | 2021-01-01 | 2021-01-03 | review
2 | Tô Thanh Nam | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 1
|  | 2020-12-05 | 2020-12-07 | 2,3,4
|  | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 5,6,7,8
|  | 2020-12-11 | 2020-12-13 | 8,9,10
|  | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 11,12,13
|  | 2020-12-17 | 2020-12-19 | 14,15,16
|  | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 17,18,19
|  | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 20,21,22
|  | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 23,24,25
|  | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 26,27,28
|  | 2021-01-01 | 2021-01-03 | review
3 | Nguyễn Huỳnh Thành Đạt | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 1
|  | 2020-12-05 | 2020-12-07 | 2,3,4
|  | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 5,6,7,8
|  | 2020-12-11 | 2020-12-13 | 8,9,10
|  | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 11,12,13
|  | 2020-12-17 | 2020-12-19 | 14,15,16
|  | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 17,18,19
|  | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 20,21,22
|  | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 23,24,25
|  | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 26,27,28
|  | 2021-01-01 | 2021-01-03 | review
4 | Trương Hồng Sáng | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 1
|  | 2020-12-05 | 2020-12-07 | 2,3,4
|  | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 5,6,7,8
|  | 2020-12-11 | 2020-12-13 | 8,9,10
|  | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 11,12,13
|  | 2020-12-17 | 2020-12-19 | 14,15,16
|  | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 17,18,19
|  | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 20,21,22
|  | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 23,24,25
|  | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 26,27,28
|  | 2021-01-01 | 2021-01-03 | review
5 | Mai Xuân Duy | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 1
|  | 2020-12-05 | 2020-12-07 | 2,3,4
|  | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 5,6,7,8
|  | 2020-12-11 | 2020-12-13 | 8,9,10
|  | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 11,12,13
|  | 2020-12-17 | 2020-12-19 | 14,15,16
|  | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 17,18,19
|  | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 20,21,22
|  | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 23,24,25
|  | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 26,27,28
|  | 2021-01-01 | 2021-01-03 | review
6 | Phan Quốc Đôn | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 1
|  | 2020-12-05 | 2020-12-07 | 2,3,4
|  | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 5,6,7,8
|  | 2020-12-11 | 2020-12-13 | 8,9,10
|  | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 11,12,13
|  | 2020-12-17 | 2020-12-19 | 14,15,16
|  | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 17,18,19
|  | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 20,21,22
|  | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 23,24,25
|  | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 26,27,28
|  | 2021-01-01 | 2021-01-03 | review
7 | Trần Lê Viết Vũ | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 1
|  | 2020-12-05 | 2020-12-07 | 2,3,4
|  | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 5,6,7,8
|  | 2020-12-11 | 2020-12-13 | 8,9,10
|  | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 11,12,13
|  | 2020-12-17 | 2020-12-19 | 14,15,16
|  | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 17,18,19
|  | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 20,21,22
|  | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 23,24,25
|  | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 26,27,28
|  | 2021-01-01 | 2021-01-03 | review
8 | Đỗ Huỳnh Ngọc Thế | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 1
|  | 2020-12-05 | 2020-12-07 | 2,3,4
|  | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 5,6,7,8
|  | 2020-12-11 | 2020-12-13 | 8,9,10
|  | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 11,12,13
|  | 2020-12-17 | 2020-12-19 | 14,15,16
|  | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 17,18,19
|  | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 20,21,22
|  | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 23,24,25
|  | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 26,27,28
|  | 2021-01-01 | 2021-01-03 | review
9 | Huỳnh Trọng Huy | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 1
|  | 2020-12-05 | 2020-12-07 | 2,3,4
|  | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 5,6,7,8
|  | 2020-12-11 | 2020-12-13 | 8,9,10
|  | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 11,12,13
|  | 2020-12-17 | 2020-12-19 | 14,15,16
|  | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 17,18,19
|  | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 20,21,22
|  | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 23,24,25
|  | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 26,27,28
|  | 2021-01-01 | 2021-01-03 | review
10 | Lê Hữu Long | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 1
|  | 2020-12-05 | 2020-12-07 | 2,3,4
|  | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 5,6,7,8
|  | 2020-12-11 | 2020-12-13 | 8,9,10
|  | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 11,12,13
|  | 2020-12-17 | 2020-12-19 | 14,15,16
|  | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 17,18,19
|  | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 20,21,22
|  | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 23,24,25
|  | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 26,27,28
|  | 2021-01-01 | 2021-01-03 | review
11 | Đỗ Thành Phát | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 1
|  | 2020-12-05 | 2020-12-07 | 2,3,4
|  | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 5,6,7,8
|  | 2020-12-11 | 2020-12-13 | 8,9,10
|  | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 11,12,13
|  | 2020-12-17 | 2020-12-19 | 14,15,16
|  | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 17,18,19
|  | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 20,21,22
|  | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 23,24,25
|  | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 26,27,28
|  | 2021-01-01 | 2021-01-03 | review
Formulas:
Start date = [Start date, row above]+3

## Module 3
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Trần Hoàng Việt | 2020-01-16 | 2020-01-16 | CSModule - 1
|  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | CSModule - 2
|  | 2020-01-18 | 2020-01-18 | CSModule - 3
|  | 2020-01-19 | 2020-01-19 | CSJame - 1 - 3
|  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | CSJame - 4 - 6
|  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | review | review
2 | Tô Thanh Nam | 2020-01-16 | 2020-01-16 | CSModule - 1
|  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | CSModule - 2
|  | 2020-01-18 | 2020-01-18 | CSModule - 3
|  | 2020-01-19 | 2020-01-19 | CSJame - 1 - 3
|  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | CSJame - 4 - 6
|  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | review
3 | Nguyễn Huỳnh Thành Đạt | 2020-01-16 | 2020-01-16 | CSModule - 1
|  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | CSModule - 2
|  | 2020-01-18 | 2020-01-18 | CSModule - 3
|  | 2020-01-19 | 2020-01-19 | CSJame - 1 - 3
|  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | CSJame - 4 - 6
|  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | review
4 | Trương Hồng Sáng | 2020-01-16 | 2020-01-16 | CSModule - 1
|  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | CSModule - 2
|  | 2020-01-18 | 2020-01-18 | CSModule - 3
|  | 2020-01-19 | 2020-01-19 | CSJame - 1 - 3
|  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | CSJame - 4 - 6
|  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | review
5 | Mai Xuân Duy | 2020-01-16 | 2020-01-16 | CSModule - 1
|  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | CSModule - 2
|  | 2020-01-18 | 2020-01-18 | CSModule - 3
|  | 2020-01-19 | 2020-01-19 | CSJame - 1 - 3
|  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | CSJame - 4 - 6
|  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | review
6 | Phan Quốc Đôn | 2020-01-16 | 2020-01-16 | CSModule - 1
|  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | CSModule - 2
|  | 2020-01-18 | 2020-01-18 | CSModule - 3
|  | 2020-01-19 | 2020-01-19 | CSJame - 1 - 3
|  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | CSJame - 4 - 6
|  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | review
7 | Trần Lê Viết Vũ | 2020-01-16 | 2020-01-16 | CSModule - 1
|  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | CSModule - 2
|  | 2020-01-18 | 2020-01-18 | CSModule - 3
|  | 2020-01-19 | 2020-01-19 | CSJame - 1 - 3
|  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | CSJame - 4 - 6
|  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | review
8 | Đỗ Huỳnh Ngọc Thế | 2020-01-16 | 2020-01-16 | CSModule - 1
|  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | CSModule - 2
|  | 2020-01-18 | 2020-01-18 | CSModule - 3
|  | 2020-01-19 | 2020-01-19 | CSJame - 1 - 3
|  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | CSJame - 4 - 6
|  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | review
9 | Huỳnh Trọng Huy | 2020-01-16 | 2020-01-16 | CSModule - 1
|  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | CSModule - 2
|  | 2020-01-18 | 2020-01-18 | CSModule - 3
|  | 2020-01-19 | 2020-01-19 | CSJame - 1 - 3
|  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | CSJame - 4 - 6
|  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | review
10 | Lê Hữu Long | 2020-01-16 | 2020-01-16 | CSModule - 1
|  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | CSModule - 2
|  | 2020-01-18 | 2020-01-18 | CSModule - 3
|  | 2020-01-19 | 2020-01-19 | CSJame - 1 - 3
|  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | CSJame - 4 - 6
|  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | review
11 | Đỗ Thành Phát | 2020-01-16 | 2020-01-16 | CSModule - 1
|  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | CSModule - 2
|  | 2020-01-18 | 2020-01-18 | CSModule - 3
|  | 2020-01-19 | 2020-01-19 | CSJame - 1 - 3
|  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | CSJame - 4 - 6
|  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | review

## Module 4
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Trần Hoàng Việt | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1
|  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2
|  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 3
|  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 4
|  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 5
|  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | review | review
2 | Tô Thanh Nam | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1
|  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2
|  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 3
|  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 4
|  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 5
|  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | review
3 | Nguyễn Huỳnh Thành Đạt | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1
|  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2
|  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 3
|  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 4
|  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 5
|  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | review
4 | Mai Xuân Duy | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1
|  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2
|  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 3
|  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 4
|  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 5
|  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | review
5 | Phan Quốc Đôn | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1
|  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2
|  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 3
|  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 4
|  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 5
|  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | review
6 | Trần Lê Viết Vũ | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1
|  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2
|  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 3
|  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 4
|  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 5
|  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | review
7 | Đỗ Huỳnh Ngọc Thế | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1
|  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2
|  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 3
|  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 4
|  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 5
|  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | review
8 | Lê Hữu Long | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1
|  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2
|  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 3
|  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 4
|  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 5
|  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | review
9 | Đỗ Thành Phát | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1
|  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2
|  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 3
|  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 4
|  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 5
|  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | review

## Module 5
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Trần Hoàng Việt | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 1
|  | 2021-05-14 | 2021-05-16 | 2
|  | 2021-05-16 | 2021-05-18 | 3
|  | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 4
|  | 2021-05-20 | 2021-05-22 | 5
|  | 2021-05-22 | 2021-05-24 | 6
|  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | review | review
2 | Tô Thanh Nam | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 1
|  | 2021-05-14 | 2021-05-16 | 2
|  | 2021-05-16 | 2021-05-18 | 3
|  | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 4
|  | 2021-05-20 | 2021-05-22 | 5
|  | 2021-05-22 | 2021-05-24 | 6
|  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | review | review
3 | Nguyễn Huỳnh Thành Đạt | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 1
|  | 2021-05-14 | 2021-05-16 | 2
|  | 2021-05-16 | 2021-05-18 | 3
|  | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 4
|  | 2021-05-20 | 2021-05-22 | 5
|  | 2021-05-22 | 2021-05-24 | 6
|  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | review | review
4 | Mai Xuân Duy | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 1
|  | 2021-05-14 | 2021-05-16 | 2
|  | 2021-05-16 | 2021-05-18 | 3
|  | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 4
|  | 2021-05-20 | 2021-05-22 | 5
|  | 2021-05-22 | 2021-05-24 | 6
|  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | review | review
5 | Phan Quốc Đôn | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 1
|  | 2021-05-14 | 2021-05-16 | 2
|  | 2021-05-16 | 2021-05-18 | 3
|  | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 4
|  | 2021-05-20 | 2021-05-22 | 5
|  | 2021-05-22 | 2021-05-24 | 6
|  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | review | review
6 | Trần Lê Viết Vũ | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 1
|  | 2021-05-14 | 2021-05-16 | 2
|  | 2021-05-16 | 2021-05-18 | 3
|  | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 4
|  | 2021-05-20 | 2021-05-22 | 5
|  | 2021-05-22 | 2021-05-24 | 6
|  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | review | review
7 | Đỗ Huỳnh Ngọc Thế | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 1
|  | 2021-05-14 | 2021-05-16 | 2
|  | 2021-05-16 | 2021-05-18 | 3
|  | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 4
|  | 2021-05-20 | 2021-05-22 | 5
|  | 2021-05-22 | 2021-05-24 | 6
|  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | review | review
8 | Đỗ Thành Phát | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 1
|  | 2021-05-14 | 2021-05-16 | 2
|  | 2021-05-16 | 2021-05-18 | 3
|  | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 4
|  | 2021-05-20 | 2021-05-22 | 5
|  | 2021-05-22 | 2021-05-24 | 6
|  | 2021-05-24 | 2021-05-26 | review | review
Formulas:
End date = [End date, row above]+2
Start date = [Start date, row above]+2